## 测试通过接口
模块 | 子模块 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
患者评价管理 | 评价列表 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 回复评价信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 查看评价详情 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
反馈管理 | 患者反馈列表 | 未通过 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 宣传员反馈列表 | 未通过 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 增加反馈信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 回复反馈信息 | 未通过 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 查看反馈详情 | 未通过 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
提现管理 | 代理商申请提现 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 业务员申请提现 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 查看当前账户是否存在正在进行的提现操作 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 查看提现列表 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 获取单条提现申请的交易明细 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 审核通过 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 审核不通过 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 打款成功 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
| 打款失败 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
收藏医生 | 医生收藏操作 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 收藏医生列表查询 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 取消收藏医生 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
收藏医院 | 医院收藏操作 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 收藏医院列表查询 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
| 取消收藏医院 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨
代理商管理 | 代理商列表查询 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 获取代理商信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 保存代理商信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 解除代理商 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
业务员管理 | 业务员列表查询 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 保存业务员信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 删除业务员信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
财务管理 | 获取账户余额 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取医院交易明细（后台、医院管理） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取导医交易明细（后台、代理商管理） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取平台交易明细（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取医院账户汇总列表（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取单个医院账户汇总（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取业务账户汇总（平台、代理商） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取患者账户汇总（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取代理商账户汇总（代理商） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取业务员账单列表（业务员） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取单笔补贴详情 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取单笔提现详情 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
资讯管理 | 资讯列表查询 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 获取资讯详情 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 保存资讯信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
| 删除资讯信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨

## 测试未通过接口
接口 | 问题 | 描述 | 修改人 | 状态 | 解决时间 | 测试结果
患者反馈列表 | 查询不到 | 在接口参数中有：添加反馈时间(开始)、添加反馈时间（结束），但是没有表中有这样的字段，有患者评价表，但是没有患者反馈表。在意见反馈表中无患者ID字段。 |  |  |  | 查询无效
宣传员反馈列表 | 运行错误，无相关字段 | 查询不到信息，控制台报错 |  |  |  | 报错1
回复反馈信息 | 运行错误 | 无相关字段 |  |  |  | 报错2
查看反馈详情 | 运行错误 | 无相关字段 |  |  |  | 报错3