## 测试通过接口
模块 | 子模块 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
财务管理 | 获取账户余额 | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 医院获取所有财务信息 | 未通过
| 获取医院交易明细（后台、医院管理） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取导医交易明细（后台、代理商管理） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取平台交易明细（平台） | 未通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取医院账户汇总列表（平台） | 未通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取单个医院账户汇总（平台） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取业务账户汇总（平台、代理商） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取患者账户汇总（平台） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取代理商账户汇总（代理商） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取业务员账单列表（业务员） | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取单笔补贴详情 | 未通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
| 获取单笔提现详情 | 通过 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨

## 测试未通过接口
接口 | 问题 | 描述 | 修改人 | 状态 | 解决时间 | 测试结果
医院获取所有财务信息 | 用户不存在 |  |  |  |  | 用户不存在
获取平台交易明细（平台） | 运行错误，无相关字段 | 无相关字段 |  |  |  | 报错1
获取医院账户汇总列表（平台） | 控制台警告 | 查询不出 |  |  |  | 报错2
获取单笔补贴详情 | 运行错误 | 无相关字段 |  |  |  | 报错3