## Sheet1
天使导医开发计划
序号 | 模块 | 子模块 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
1 | 登录 | 医院登录 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
2 |  | 运维人员、代理商登录 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
3 |  | 业务员短信验证码登录 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
4 |  | 获取七牛token | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
5 |  | 登出 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
6 |  | 获取后台管理用户菜单 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
7 |  | 获取医院B端用户菜单 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
8 | 医院管理 | 医院列表查询 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
9 |  | 获取医院详情 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
10 |  | 获取商务人士列表 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
11 |  | 获取商务人士信息 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
12 |  | 保存医院信息 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 不通过
13 |  | 医院保存本医院信息 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 不通过
14 |  | 获取经纬度信息 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
15 |  | 根据医生姓名获取医院列表 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
16 |  | 根据科室名称获取医院列表 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 张谨 | 通过
17 | 科室管理 | 科室列表查询 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 杨磊 | 通过
18 |  | 获取科室详情 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 杨磊 | 通过
19 |  | 保存科室信息 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 杨磊 | 通过
20 |  | 删除科室信息 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 杨磊 | 通过
21 |  | 预约到科室还是医生 | 完成 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 杨磊 | 通过
22 | 医生管理 | 医生列表查询 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
23 |  | 获取医生详情 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
24 |  | 保存医生信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 不通过
25 |  | App保存医生信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
26 |  | 删除医生信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
27 | 角色管理 | 角色列表查询 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
28 |  | 保存角色信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
29 |  | 删除角色信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
30 | 岗位管理 | 岗位列表查询 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
31 |  | 保存岗位信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
32 |  | 删除岗位信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
33 | 权限管理 | 权限列表查询 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
34 |  | 获取岗位菜单列表 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 不通过
35 |  | 保存岗位菜单关系 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 不通过
36 |  | 删除岗位菜单关系 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 杨磊 | 通过
37 | 排班时段管理 | 排班时段列表查询 |  | 2018-09-14
38 |  | 保存排班时段信息 |  | 2018-09-14
39 |  | 删除排班时段信息 |  | 2018-09-14
40 | 排班管理 | 排班列表查询 |  | 2018-09-14
41 |  | 新增排班信息 |  | 2018-09-14
42 |  | 编辑排班信息 |  | 2018-09-14
43 |  | 删除排班信息 |  | 2018-09-14
44 |  | 排班模板列表查询 |  | 2018-09-14
45 |  | 保存排班模板信息 |  | 2018-09-14
46 |  | 删除排班模板信息 |  | 2018-09-14
47 |  | 根据排班模板获取排班列表 |  | 2018-09-14
48 | 预约管理 | 获取预约列表 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
49 |  | 保存预约信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
50 |  | 医院新增收费患者信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
51 |  | 取消预约信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
52 |  | 收费操作 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
53 |  | 查询收费信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
54 | 患者管理 | 查询患者列表 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
55 |  | 查看患者详情 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
56 |  | 获取档案列表 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
57 |  | 患者消费统计 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 杨磊
58 | 患者评价管理 | 评价列表 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
59 |  | 回复评价信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
60 |  | 查看评价详情 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过 | 2871.2295
61 | 反馈管理 | 患者反馈列表 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 不通过
62 |  | 宣传员反馈列表 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 不通过
63 |  | 增加反馈信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过 | 2871.2295
64 |  | 回复反馈信息 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 不通过
65 |  | 查看反馈详情 | 完成 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 不通过
66 | 提现管理 | 代理商申请提现 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
67 |  | 业务员申请提现 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
68 |  | 查看当前账户是否存在正在进行的提现操作 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
69 |  | 查看提现列表 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
70 |  | 获取单条提现申请的交易明细 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
71 |  | 审核通过 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
72 |  | 审核不通过 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
73 |  | 打款成功 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
74 |  | 打款失败 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 张谨
75 | 收藏医生 | 医生收藏操作 |  | 2018-09-19 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
76 |  | 收藏医生列表查询 |  | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
77 |  | 取消收藏医生 |  | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
78 | 收藏医院 | 医院收藏操作 |  | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
79 |  | 收藏医院列表查询 |  | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
80 |  | 取消收藏医院 |  | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 张谨 | 通过
81 | 代理商管理 | 代理商列表查询 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
82 |  | 获取代理商信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
83 |  | 保存代理商信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
84 |  | 解除代理商 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
85 | 业务员管理 | 业务员列表查询 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
86 |  | 保存业务员信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
87 |  | 删除业务员信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
88 | 业绩管理 | 业绩管理列表
89 |  | 查看单个代理商的业绩统计
90 | 财务管理 | 获取账户余额 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
91 |  | 获取医院交易明细（后台、医院管理） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
92 |  | 获取导医交易明细（后台、代理商管理） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
93 |  | 获取平台交易明细（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
94 |  | 获取医院账户汇总列表（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
95 |  | 获取单个医院账户汇总（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
96 |  | 获取业务账户汇总（平台、代理商） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
97 |  | 获取患者账户汇总（平台） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
98 |  | 获取代理商账户汇总（代理商） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
99 |  | 获取业务员账单列表（业务员） |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
100 |  | 获取单笔补贴详情 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
101 |  | 获取单笔提现详情 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 张谨
102 | 消息管理 | 消息列表查询
103 |  | 获取消息详情
104 |  | 保存消息信息
105 | 资讯管理 | 资讯列表查询 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
106 |  | 获取资讯详情 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
107 |  | 保存资讯信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
108 |  | 删除资讯信息 |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 张谨
109 | 积分商品管理 | 商品列表查询 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
110 |  | 获取商品详情 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
111 |  | 保存积分商品信息 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
112 |  | 删除积分商品信息 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
113 | 积分订单管理 | 积分订单列表查询 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
114 |  | 获取积分订单详细信息 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
115 |  | 保存积分订单信息 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
116 |  | 积分订单发货 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
117 | 积分管理 | 获取每日任务清单 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
118 |  | 签到 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
119 |  | 获取签到列表 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
120 |  | 获取积分信息 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 杨磊
121 | 账户管理 | 账户列表查询 |  | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 杨磊
122 |  | 获取账户详情 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
123 |  | 保存账户信息 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
124 |  | 删除账户信息 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
125 |  | 获取所有频道列表 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
126 |  | 获取所有角色列表 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
127 |  | 根据角色ID获取频道列表 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
128 |  | 保存频道角色 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
129 |  | 删除频道角色 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
130 |  | 修改密码 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
131 | 其他 | 更新个人银行卡信息 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
132 |  | 增加版本信息 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
133 |  | 版本更新 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
134 |  | 注册JPUSH |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
135 |  | 获取手机验证码 |  | 2018-09-14 | 2018-09-22 | 杨磊
136 | 微信公用接口 | 查看当前用户是否绑定手机
137 |  | 绑定手机与修改手机
138 |  | 更新患者信息
139 | 微信预约挂号 | 根据医生姓名获取医院列表
140 |  | 根据医院获取医院列表
141 |  | 根据科室名称获取医院列表
142 |  | 医院省市列表查询
143 |  | 获取医院详情
144 |  | 科室列表查询
145 |  | 医生列表查询
146 |  | 获取医生详情
147 |  | 排班列表查询
148 |  | 新增预约信息
149 |  | 取消预约信息
150 | 微信资讯活动模块 | 资讯列表查询
151 |  | 更新阅读数量
152 |  | 分享文章获取积分
153 | 微信个人信息 | 根据openId获取个人信息
154 |  | 保存账户信息
155 | 微信积分操作 | 获取每日任务清单
156 |  | 通过绑定手机获取积分
157 |  | 签到
158 |  | 获取签到列表
159 |  | 商品列表查询
160 |  | 获取商品详情
161 |  | 订单列表查询
162 |  | 获取订单详细信息
163 |  | 积分商城下单
164 | 微信补贴提现 | 查看当前账户是否存在正在进行的提现操作
165 |  | 获取当前用户余额信息
166 |  | 微信申请提现
167 |  | 更新个人银行卡信息
168 |  | 获取账单列表
169 |  | 获取单笔补贴详情
170 |  | 获取单笔提现详情
171 | 就医点评 | 获取就医记录
172 |  | 增加医院评价信息
173 |  | 查看评价详情
174 |  | 增加反馈信息
175 |  | 查看反馈详情
176 | 导医医生 | 获取导医医生记录
177 | 积分商场APP | 获取个人积分信息

## Sheet4
serialNumber | String | 流水号 | serialNumber | String | 流水号
createDate | String | 创建日期 | createDate | String | 创建日期
shareAgentAmount | Double | 分成金额 | withdrawAmount | Double | 提现金额
organizationName | String | 医院名称 | organizationName | String | 医院名称
agentMobile | String | 导医手机号 | agentMobile | String | 导医手机号
agentName | String | 导医名称 | agentName | String | 导医名称
patientName | String | 患者姓名 | patientName | String | 患者姓名
registerDate | String | 预约日期 | registerDate | String | 预约日期
shiftPeriod | String | 预约时段 | shiftPeriod | String | 预约时段
|  |  | type | String | 文字表述