## 2018-9-25
时间 | 2018-09-25 | 工作人 | 杨磊、张谨
计划工作内容
修改接口bug
完成情况
1.修改患者反馈列表的bug 2.修改宣传员反馈列表的bug 3.修改保存医院信息的bug 4.修改医院保存本医院信息的bug

## 2018-9-26
时间 | 2018-09-26 | 工作人 | 杨磊、张谨
计划工作内容
修改接口bug
完成情况
1.修改回复反馈信息的bug 2.修改查看反馈详情的bug 3.修改保存医生信息的bug

## 2018-9-27
时间 | 2018-09-27 | 工作人 | 杨磊、张谨
计划工作内容
修改接口bug
完成情况
1.修改保存资讯信息的bug 2.修改获取岗位菜单列表的bug 3.修改保存岗位菜单关系

## 2018-9-28
时间 | 2018-09-28 | 工作人 | 杨磊、张谨
计划工作内容
修改接口bug
完成情况
1.修改积分商品列表查询的bug 2.修改积分商品管理中获取商品详情的bug 3.修改积分订单列表查询的bug 4.修改获取积分订单详细信息的bug

## 2018-9-29
时间 | 2018-09-29 | 工作人 | 杨磊、张谨
计划工作内容
修改接口bug
完成情况
1.修改保存积分商品信息的bug 2.修改删除积分商品信息的bug 3.修改保存积分订单信息的bug 4.修改积分订单发货信息的bug

## 2018-09-30
时间 | 2018-09-30 | 工作人 | 杨磊、张谨
计划工作内容
修改接口bug
完成情况
检查一些常见的整体bug测试中的小问题并且修改