## Sheet1
天使导医开发计划
序号 | 模块 | 子模块 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 测试人 | 修改人 | 修改进度
1 | 登录 | 医院登录 | 完成测试 |  |  | 张谨
2 |  | 运维人员、代理商登录 | 完成测试 |  |  | 张谨
3 |  | 业务员短信验证码登录 | 完成测试 |  |  | 张谨
4 |  | 获取七牛token | 完成测试 |  |  | 张谨
5 |  | 登出 | 完成测试 |  |  | 张谨
6 |  | 获取后台管理用户菜单 | 完成测试 |  |  | 张谨
7 |  | 获取医院B端用户菜单 | 完成测试 |  |  | 张谨
8 | 医院管理 | 医院列表查询 | 完成测试 |  |  | 张谨
9 |  | 获取医院详情 | 完成测试 |  |  | 张谨
10 |  | 获取商务人士列表 | 完成测试 |  |  | 张谨
11 |  | 获取商务人士信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
12 |  | 保存医院信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 张谨
13 |  | 医院保存本医院信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 张谨
14 |  | 获取经纬度信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
15 |  | 根据医生姓名获取医院列表 | 完成测试 |  |  | 张谨
16 |  | 根据科室名称获取医院列表 | 完成测试 |  |  | 张谨
17 | 科室管理 | 科室列表查询 | 完成测试 |  |  | 杨磊
18 |  | 获取科室详情 | 完成测试 |  |  | 杨磊
19 |  | 保存科室信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
20 |  | 删除科室信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
21 |  | 预约到科室还是医生 | 完成测试 |  |  | 杨磊
22 | 医生管理 | 医生列表查询 | 完成测试 |  |  | 杨磊
23 |  | 获取医生详情 | 完成测试 |  |  | 杨磊
24 |  | 保存医生信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
25 |  | App保存医生信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
26 |  | 删除医生信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
27 | 角色管理 | 角色列表查询 | 完成测试 |  |  | 杨磊
28 |  | 保存角色信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
29 |  | 删除角色信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
30 | 岗位管理 | 岗位列表查询 | 完成测试 |  |  | 杨磊
31 |  | 保存岗位信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
32 |  | 删除岗位信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
33 | 权限管理 | 权限列表查询 | 完成测试 |  |  | 杨磊
34 |  | 获取岗位菜单列表 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
35 |  | 保存岗位菜单关系 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
36 |  | 删除岗位菜单关系 | 完成测试 |  |  | 杨磊
37 | 排班时段管理 | 排班时段列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
38 |  | 保存排班时段信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
39 |  | 删除排班时段信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
40 | 排班管理 | 排班列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
41 |  | 新增排班信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
42 |  | 编辑排班信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
43 |  | 删除排班信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
44 |  | 排班模板列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
45 |  | 保存排班模板信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
46 |  | 删除排班模板信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
47 |  | 根据排班模板获取排班列表 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁
48 | 预约管理 | 获取预约列表 | 完成测试 |  |  | 杨磊
49 |  | 保存预约信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
50 |  | 医院新增收费患者信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张曙
51 |  | 取消预约信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
52 |  | 收费操作 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张曙
53 |  | 查询收费信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
54 | 患者管理 | 查询患者列表 | 完成测试 |  |  | 杨磊
55 |  | 查看患者详情 | 完成测试 |  |  | 杨磊
56 |  | 获取档案列表 | 完成测试 |  |  | 杨磊
57 |  | 患者消费统计 | 完成测试 |  |  | 杨磊
58 | 患者评价管理 | 评价列表 | 完成测试 |  |  | 张谨
59 |  | 回复评价信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
60 |  | 查看评价详情 | 完成测试 |  |  | 张谨
61 | 反馈管理 | 患者反馈列表 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 杨磊
62 |  | 宣传员反馈列表 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 杨磊
63 |  | 增加反馈信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
64 |  | 回复反馈信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 杨磊
65 |  | 查看反馈详情 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 杨磊
66 | 提现管理 | 代理商申请提现 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
67 |  | 业务员申请提现 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
68 |  | 查看当前账户是否存在正在进行的提现操作 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
69 |  | 查看提现列表 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
70 |  | 获取单条提现申请的交易明细 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
71 |  | 审核通过 | 完成测试 |  |  | 张谨
72 |  | 审核不通过 | 完成测试 |  |  | 张谨
73 |  | 打款成功 | 完成测试 |  |  | 张谨
74 |  | 打款失败 | 完成测试 |  |  | 张谨
75 | 收藏医生 | 医生收藏操作 | 完成测试 |  |  | 张谨
76 |  | 收藏医生列表查询 | 完成测试 |  |  | 张谨
77 |  | 取消收藏医生 | 完成测试 |  |  | 张谨
78 | 收藏医院 | 医院收藏操作 | 完成测试 |  |  | 张谨
79 |  | 收藏医院列表查询 | 完成测试 |  |  | 张谨
80 |  | 取消收藏医院 | 完成测试 |  |  | 张谨
81 | 代理商管理 | 代理商列表查询 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
82 |  | 获取代理商信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
83 |  | 保存代理商信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
84 |  | 解除代理商 | 完成测试 |  |  | 张谨
85 | 业务员管理 | 业务员列表查询 | 完成测试 |  |  | 张谨
86 |  | 保存业务员信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
87 |  | 删除业务员信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
88 | 业绩管理 | 业绩管理列表 | 未测试
89 |  | 查看单个代理商的业绩统计 | 未测试
90 | 财务管理 | 获取账户余额 | 完成测试 |  |  | 张谨
91 |  | 获取医院交易明细（后台、医院管理） | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
92 |  | 获取导医交易明细（后台、代理商管理） | 完成测试 |  |  | 张谨
93 |  | 获取平台交易明细（平台） | 完成测试 |  |  | 张谨
94 |  | 获取医院账户汇总列表（平台） | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
95 |  | 获取单个医院账户汇总（平台） | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
96 |  | 获取业务账户汇总（平台、代理商） | 完成测试 |  |  | 张谨
97 |  | 获取患者账户汇总（平台） | 完成测试 |  |  | 张谨
98 |  | 获取代理商账户汇总（代理商） | 完成测试 |  |  | 张谨
99 |  | 获取业务员账单列表（业务员） | 完成测试 |  |  | 张谨
100 |  | 获取单笔补贴详情 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 许宁
101 |  | 获取单笔提现详情 | 完成测试 |  |  | 张谨
102 | 消息管理 | 消息列表查询 | 未测试 | 需要与app联合才能测试 |  | 张曙 | 张曙
103 |  | 获取消息详情 | 未测试 |  |  | 张曙 | 张曙
104 |  | 保存消息信息 | 未测试 |  |  | 张曙 | 张曙
105 | 资讯管理 | 资讯列表查询 | 完成测试 |  |  | 张谨
106 |  | 获取资讯详情 | 完成测试 |  |  | 张谨
107 |  | 保存资讯信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张谨 | 杨磊
108 |  | 删除资讯信息 | 完成测试 |  |  | 张谨
109 | 积分商品管理 | 商品列表查询 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 杨磊 | 成功修改
110 |  | 获取商品详情 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 杨磊 | 成功修改
111 |  | 保存积分商品信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 杨磊 | 成功修改
112 |  | 删除积分商品信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 杨磊 | 成功修改
113 | 积分订单管理 | 积分订单列表查询 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
114 |  | 获取积分订单详细信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
115 |  | 保存积分订单信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
116 |  | 积分订单发货 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张谨
117 | 积分管理 | 获取每日任务清单 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 许宁
118 |  | 签到 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 许宁
119 |  | 获取签到列表 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 许宁
120 |  | 获取积分信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 许宁
121 | 账户管理 | 账户列表查询 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 许宁
122 |  | 获取账户详情 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 许宁
123 |  | 保存账户信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
124 |  | 删除账户信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
125 |  | 获取所有频道列表 | 完成测试 |  |  | 杨磊
126 |  | 获取所有角色列表 | 完成测试 |  |  | 杨磊
127 |  | 根据角色ID获取频道列表 | 完成测试 |  |  | 杨磊
128 |  | 保存频道角色 | 完成测试 |  |  | 杨磊
129 |  | 删除频道角色 | 完成测试 |  |  | 杨磊
130 |  | 修改密码 | 完成测试 |  |  | 杨磊
131 | 其他 | 更新个人银行卡信息 | 完成测试 |  |  | 杨磊
132 |  | 增加版本信息 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 杨磊
133 |  | 版本更新 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 杨磊
134 |  | 注册JPUSH | 完成测试 |  |  | 杨磊
135 |  | 获取手机验证码 | 测试不通过 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 杨磊 | 张曙
136 | 微信公用接口 | 查看当前用户是否绑定手机 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
137 |  | 绑定手机与修改手机 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
138 |  | 更新患者信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
139 | 微信预约挂号 | 根据医生姓名获取医院列表 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
140 |  | 根据医院获取医院列表 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
141 |  | 根据科室名称获取医院列表 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
142 |  | 医院省市列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
143 |  | 获取医院详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
144 |  | 科室列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
145 |  | 医生列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
146 |  | 获取医生详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
147 |  | 排班列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
148 |  | 新增预约信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
149 |  | 取消预约信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
150 | 微信资讯活动模块 | 资讯列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
151 |  | 更新阅读数量 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
152 |  | 分享文章获取积分 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
153 | 微信个人信息 | 根据openId获取个人信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
154 |  | 保存账户信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
155 | 微信积分操作 | 获取每日任务清单 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
156 |  | 通过绑定手机获取积分 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
157 |  | 签到 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
158 |  | 获取签到列表 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
159 |  | 商品列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
160 |  | 获取商品详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
161 |  | 订单列表查询 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
162 |  | 获取订单详细信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
163 |  | 积分商城下单 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
164 | 微信补贴提现 | 查看当前账户是否存在正在进行的提现操作 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
165 |  | 获取当前用户余额信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
166 |  | 微信申请提现 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
167 |  | 更新个人银行卡信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
168 |  | 获取账单列表 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
169 |  | 获取单笔补贴详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
170 |  | 获取单笔提现详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 许宁 | 许宁
171 | 就医点评 | 获取就医记录 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
172 |  | 增加医院评价信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
173 |  | 查看评价详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
174 |  | 增加反馈信息 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
175 |  | 查看反馈详情 | 未测试 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 张曙 | 张曙
176 | 导医医生 | 获取导医医生记录 | 未测试
177 | 积分商场APP | 获取个人积分信息 | 未测试

## Sheet4
serialNumber | String | 流水号 | serialNumber | String | 流水号
createDate | String | 创建日期 | createDate | String | 创建日期
shareAgentAmount | Double | 分成金额 | withdrawAmount | Double | 提现金额
organizationName | String | 医院名称 | organizationName | String | 医院名称
agentMobile | String | 导医手机号 | agentMobile | String | 导医手机号
agentName | String | 导医名称 | agentName | String | 导医名称
patientName | String | 患者姓名 | patientName | String | 患者姓名
registerDate | String | 预约日期 | registerDate | String | 预约日期
shiftPeriod | String | 预约时段 | shiftPeriod | String | 预约时段
|  |  | type | String | 文字表述